Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-37

Сборник № 37

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Утверждены и введены в действие с 1 января 2001 года

постановлением Госстроя России от 12 января 2001  года  № 7

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материалов)  при выполнении работ по монтажу оборудования общего назначения и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ АООТ ПИ “Нефтеспецстройпроект” (Т.Н.Краснова), 31 ГПИ СС МО РФ (А.Н.Жуков) под методическим руководством  ЦНИИЭУС Госстроя  России (Л.В.Размадзе,  Ж.Г.Чернышова), при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ  Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ  Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материалов) при выполнении работ по монтажу оборудования общего назначения и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В ГЭСНм по отделу 01 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

вертикальное перемещение на отметку до +1 м. При монтаже оборудования на отметке свыше 1 м  к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования машин и механизмов следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице:

| Отметка выполнения монтажных работ | поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| от 1 м до 5 м | 1,1 |
| свыше 5 м до 15 м | 1,2 |
| свыше 15 м | 1,35 |

5. В ГЭСНм отдела 02 учтены: проверка работы такелажных приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, а также их внутриплощадочное перемещение при  установке или уборке на расстояние до 20 м и подготовка площадки для установки такелажных устройств.

6. В ГЭСНм по отделу 01 не учтены затраты на:

устройство и разборку такелажных приспособлений  (полиспасты, блоки, электролебедки, якоря, расчалки и т.п.), необходимых при монтаже оборудования. Затраты на эти работы следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам  отдела  02  настоящего сборника;

испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу, определяемые дополнительно в соответствии с техническими условиями и инструкциями на монтаж оборудования. При отсутствии вышеуказанных документов рекомендуется определять затраты на испытание оборудования на холостом ходу по таблице ГЭСНм 37-01-036.

7. В ГЭСНм  отдела  01  предусмотрены затраты на выверку оборудования, сохраняющего геометрические размеры и форму в период  транспортирования и монтажа. При необходимости выполнения на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости, требований разработчика о применении способов установки оборудования на фундаменте, вызывающих деформации с нарушением геометрической формы, к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования машин и механизмов следует применять коэффициент    1,3.

8. В ГЭСНм  затраты на монтаж оборудования определены без учета массы обслуживающих площадок, лестниц, обвязочных трубопроводов и изоляции. При монтаже оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования машин и механизмов следует применять коэффициент  1,25.

ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Вводные указания

1. Нормами таблиц ГЭСНм 37-01-001, 37-01-013 предусмотрен монтаж оборудования при помощи самоходных кранов. При выполнении монтажных работ такелажными средствами следует применять поправочные коэффициенты:  к затратам труда рабочих-монтажников - 1,25;  к затратам труда машинистов - 1,2.  Время работы такелажных средств следует определять по времени работы самоходного крана  для монтажных работ (код 021404) с учетом поправочного коэффициента 1,25.

2. Нормами таблиц ГЭСНм 37-01-002, 37-01-014 предусмотрен  монтаж оборудования при помощи мостовых кранов. При изменении условий производства работ следует применять поправочные коэффициенты:

при замене мостового крана самоходным:  к затратам труда рабочих-монтажников - 1,2;  к затратам труда машинистов - 1,15;

при замене мостового крана такелажными средствами:  к затратам труда рабочих-монтажников - 1,4;  к затратам труда машинистов - 1,3.

Время работы такелажных средств следует определять по времени работы мостового крана с учетом  поправочного коэффициента:  при замене мостового крана самоходным - 1,2;  при замене мостового крана такелажными средствами - 1,4.

3. Нормами таблиц ГЭСНм 37-01-001, 37-01-002 предусмотрен монтаж оборудования вида сосудов или аппаратов без механизмов. При монтаже оборудования вида аппаратов с встроенными механизмами  к затратам труда рабочих-монтажников следует применять поправочные коэффициенты:

для оборудования массой до 18 т - 1,1;

для оборудования массой свыше 18 т - 1,05.

Указанные коэффициенты не применяются к машинам и материалам, а также к затратам труда машинистов.

4. Нормами таблиц ГЭСНм 37-01-013, 37-01-014 предусмотрен монтаж оборудования вида машин и механизмов , технические требования к монтажу которых соответствуют компенсирующей способности связей, т.е. при установке оборудования на опорной поверхности и присоединении к нему другого оборудования или трубопроводов не требуется проведения специальных дополнительных работ и применения специальных приспособлений.

При монтаже оборудования вида машин и механизмов, к монтажу которого предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, следует применять поправочные коэффициенты:

к затратам труда рабочих-монтажников - 1,2;

к затратам труда машинистов - 1,06;

ко времени использования крана для монтажных работ (коды 021404, 020815) - 1,1.

РАЗДЕЛ 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ

Таблица ГЭСНм 37-01-001	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Измеритель:  шт.

Масса оборудования, т:

| 37-01-001-01 | 0.03 |
| --- | --- |
| 37-01-001-02 | 0.05 |
| 37-01-001-03 | 0.1 |
| 37-01-001-04 | 0.5 |
| 37-01-001-05 | 1 |
| 37-01-001-06 | 1.5 |
| 37-01-001-07 | 2 |
| 37-01-001-08 | 3 |
| 37-01-001-09 | 5 |
| 37-01-001-10 | 8 |
| 37-01-001-11 | 13 |
| 37-01-001-12 | 18 |
| 37-01-001-13 | 27 |
| 37-01-001-14 | 40 |
| 37-01-001-15 | 60 |
| 37-01-001-16 | 90 |
| 37-01-001-17 | 125 |
| 37-01-001-18 | 180 |
| 37-01-001-19 | 250 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-001-01 | 37-01-001-02 | 37-01-001-03 | 37-01-001-04 | 37-01-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,5 | 17,7 | 20,9 | 22 | 36,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,92 | 2,92 | 2,9 | 2,9 | 4,35 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,26 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 4,32 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | 0,06 | 0,31 | 0,56 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | - | 0,24 | 0,39 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 22,8 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 5,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | - | 2 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-001-06 | 37-01-001-07 | 37-01-001-08 | 37-01-001-09 | 37-01-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,1 | 66,7 | 83,6 | 100 | 122 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,35 | 5,54 | 5,99 | 9,5 | 20,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,78 | 1,23 | 1,46 | 2,02 | 3,47 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,81 | 3,11 | 3,11 | 5,52 | 7,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 1,2 | 1,42 | 1,96 | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,35 | 4,6 | 4,95 | 5,52 | 4,95 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,39 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0053 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0068 | 5,4 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-001-11 | 37-01-001-12 | 37-01-001-13 | 37-01-001-14 | 37-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 145 | 157 | 233 | 245 | 339 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,99 | 31,03 | 36,36 | 41,06 | 51,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до15 т | маш.-ч | 3,71 | - | - | - | - |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 3,81 | - | - | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 4,03 | 4,48 | 4,7 | 4,93 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 10,47 | - | - | - | - |
| 021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | - | 13,11 | 15,99 | 18,17 | 24,15 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | - | 3,3 | 3,41 | 4,4 | 5,06 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4 | 4 | 14 | 14 | 22,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,52 | 6,67 | 16,1 | 19,55 | 29,33 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,62 | 0,62 | 1,5 | 1,73 | 2,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 5,4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 5,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 61 | 61 | 122 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 | 0,0064 | 0,0105 | 0,0125 | 22 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 | 2,6 | 8,2 | 9,2 | 12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-001-16 | 37-01-001-17 | 37-01-001-18 | 37-01-001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 400 | 496 | 670 | 932 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,29 | 192,66 | 279,77 | 395,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т | маш.-ч | 5,38 | - | - | - |
| 021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 31,63 | - | - | - |
| 022105 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью до 200 т | маш-ч | - | 76,82 | - | - |
| 022106 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью до 250 т | маш-ч | - | - | 100,09 | - |
| 022107 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью более 250 т | маш-ч | - | - | - | 155,71 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 22,5 | 22,5 | 29,5 | 44,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29,9 | 43,13 | 66,7 | 81,65 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,19 | 2,19 | 2,76 | 3,68 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | 32,2 | 49,45 | 75,9 |
| 010312 | Тракторы гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 6,27 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | - | 6,82 | 8,14 | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) | маш-ч | - | - | - | 8,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 6,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 6,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 122 | 122 | 202 | 302 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,023 | 0,037 | 0,058 | 0,0685 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,4 |

Таблица ГЭСНм  37-01-002	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

Измеритель:  шт.

Масса оборудования, т:

| 37-01-002-01 | 0.03 |
| --- | --- |
| 37-01-002-02 | 0.05 |
| 37-01-002-03 | 0.1 |
| 37-01-002-04 | 0.5 |
| 37-01-002-05 | 1 |
| 37-01-002-06 | 1.5 |
| 37-01-002-07 | 2 |
| 37-01-002-08 | 3 |
| 37-01-002-09 | 5 |
| 37-01-002-10 | 8 |
| 37-01-002-11 | 13 |
| 37-01-002-12 | 18 |
| 37-01-002-13 | 27 |
| 37-01-002-14 | 40 |
| 37-01-002-15 | 60 |
| 37-01-002-16 | 90 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-002-01 | 37-01-002-02 | 37-01-002-03 | 37-01-002-04 | 37-01-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,2 | 18,5 | 25,1 | 27,7 | 42,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,35 | 0,94 | 1,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,97 | 2,97 | 3,05 | 3,05 | 4,57 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,35 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 4,32 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | 0,12 | 0,21 | 0,37 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 0,18 | 0,48 | 0,83 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,05 | 0,25 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 22,8 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 | 5,28 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | - | 2 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-002-06 | 37-01-002-07 | 37-01-002-08 | 37-01-002-09 | 37-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,4 | 91,1 | 115 | 136 | 177 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,38 | 6,61 | 9,82 | 13,27 | 24,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,48 | 1,96 | 3,05 | 4,69 | - |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 1,14 | 3,45 | 5,24 | 6,07 | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш-ч | - | - | - | - | 10,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 1,2 | 1,53 | 2,51 | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,82 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,57 | 6,78 | 7,62 | 10,12 | 12,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,35 | 0,6 | 0,95 | 1,07 | 1,19 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,83 | 1,14 | 1,79 | 2,62 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,32 | 9,3 | 10 | 11 | 11 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | - | 6,72 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 3,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00528 | 0,0064 | 0,007 | 0,0074 | 7,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-002-11 | 37-01-002-12 | 37-01- 002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 210 | 235 | 344 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,48 | 35,93 | 45,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,36 | - | - |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 10,1 | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 11,87 | 15,68 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 11,9 | 14,28 | 18,45 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 5,12 | 6,07 | 7,62 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 11 | 11 | 21,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,09 | 14,28 | 26,18 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,43 | 1,43 | 2,02 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | - | 3,71 | 3,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 61 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0075 | 0,0083 | 0,0155 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 | 5,3 | 8,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,76 | 0,76 | 1,2 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | - | - | 1,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-002-14 | 37-01-002-15 | 37-01- 002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 372 | 488 | 565 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 53,28 | 78,14 | 94,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,91 | 6 | 7,09 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 16,24 | - | - |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | 17,92 | 22,4 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 22,61 | 26,78 | 32,73 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 21,5 | 30 | 30 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 30,35 | 40,46 | 41,65 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 2,98 | 3,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1,4 | 1,6 | 5,2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 61 | 122 | 122 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,4 | 2 | 2,1 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0185 | 0,022 | 23 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,4 | 12 | 12,5 |

РАЗДЕЛ 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Таблица ГЭСНм 37-01-013	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Измеритель:  шт.

Масса оборудования, т:

| 37-01-013-01 | 0.03 |
| --- | --- |
| 37-01-013-02 | 0.05 |
| 37-01-013-03 | 0.1 |
| 37-01-013-04 | 0.5 |
| 37-01-013-05 | 1 |
| 37-01-013-06 | 1.5 |
| 37-01-013-07 | 2 |
| 37-01-013-08 | 3 |
| 37-01-013-09 | 5 |
| 37-01-013-10 | 8 |
| 37-01-013-11 | 13 |
| 37-01-013-12 | 18 |
| 37-01-013-13 | 27 |
| 37-01-013-14 | 40 |
| 37-01-013-15 | 60 |
| 37-01-013-16 | 90 |
| 37-01-013-17 | 125 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-013-01 | 37-01-013-02 | 37-01-013-03 | 37-01-013-04 | 37-01-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,8 | 24 | 27,8 | 29,1 | 43,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,43 | 1 | 1,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,28 | 0,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,6 | 3,6 | 3,38 | 3,38 | 5,01 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,35 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | 0,31 | 0,65 | 1,12 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 22,8 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 5,4 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | - | 2 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-013-06 | 37-01-013-07 | 37-01-013-08 | 37-01-013-09 | 37-01-013-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52,9 | 93,3 | 121 | 145 | 175 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,6 | 4,39 | 7,02 | 10,65 | 16,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,52 | 1,96 | 3,92 | 5,56 | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 0,21 | 1,23 | 1,57 | 2,58 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,2 | 1,53 | 2,51 | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш-ч | - | - | - | - | 3,82 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,01 | 7,85 | 8,5 | 9,48 | 9,7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,35 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,95 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,4 | 8,2 | 6,3 | 7,3 | 7,3 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,92 |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 8,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0077 | 7,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-013-11 | 37-01-013-12 | 37-01- 013-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 208 | 242 | 355 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,77 | 22,68 | 42,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,36 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 4,48 | 4,59 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 5,04 |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 10,93 | 14,38 | - |
| 021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | - | - | 18,98 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 7,3 | 7,3 | 20,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,97 | 11,09 | 26,88 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 0,97 | 1,79 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 3,71 | 3,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 122 |
| 101-1518 | Электрод ы диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0078 | 0,0086 | 19,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 | 5,9 | 12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,5 | 3,5 | 5,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-013-14 | 37-01-013-15 | 37-01-013-16 | 37-01-013-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 437 | 544 | 617 | 731 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,48 | 64,65 | 102,21 | 207,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,91 | 6 | 7,09 | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 7,63 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 5,6 | 5,6 | - | - |
| 021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т | маш.-ч | - | - | 6,16 | - |
| 021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | 23,58 | 31,63 | - | - |
| 021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | - | 41,4 | - |
| 022105 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью до 200 т | маш-ч | - | - | - | 80,5 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29,68 | 29,68 | 30,24 | 43,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,9 | 1,9 | 2,02 | 2,02 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 38,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,6 | 5,4 | 6,4 | 15,5 |
| 101-11671 | Закрепы металлические | кг | 3,6 | 5,4 | 6,4 | 15,5 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,023 | 0,023 | 0,0235 | 39,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,4 |
| 4.1 | Масса привозных материалов | т | 0,421 | 0,555 | 0,635 | 1,308 |

Таблица ГЭСНм  37-01-014	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

Измеритель:  шт.

Масса оборудования, т:

| 37-01-014-01 | 0.03 |
| --- | --- |
| 37-01-014-02 | 0.05 |
| 37-01-014-03 | 0.1 |
| 37-01-014-04 | 0.5 |
| 37-01-014-05 | 1 |
| 37-01-014-06 | 1.5 |
| 37-01-014-07 | 2 |
| 37-01-014-08 | 3 |
| 37-01-014-09 | 5 |
| 37-01-014-10 | 8 |
| 37-01-014-11 | 13 |
| 37-01-014-12 | 18 |
| 37-01-014-13 | 27 |
| 37-01-014-14 | 40 |
| 37-01-014-15 | 60 |
| 37-01-014-16 | 90 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-014-01 | 37-01-014-02 | 37-01-014-03 | 37-01-014-04 | 37-01-014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,8 | 29,6 | 34,5 | 37,7 | 58,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,4 | 3,43 | 3,89 | 4,6 | 7,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,31 | 0,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,6 | 3,6 | 3,69 | 3,69 | 5,47 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,38 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,36 | 3,36 | 3,45 | 3,45 | 5,24 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | 0,14 | 0,24 | 0,41 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 0,2 | 0,6 | 0,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 5,4 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | - | 2 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-014-06 | 37-01-014-07 | 37-01-014-08 | 37-01-014-09 | 37-01-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67,3 | 126 | 166 | 197 | 230 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,41 | 16,21 | 20,25 | 24,23 | 24,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,99 | 2,51 | 3,49 | 5,89 | - |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 1,31 | 2,5 | 4,52 | 5,12 | 8,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,2 | 1,53 | 2,51 | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,82 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,47 | 11,78 | 12,5 | 13,69 | 14,28 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,38 | 1,06 | 1,18 | 1,31 | 1,43 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 5,24 | 10 | 10,71 | 10,71 | 3,69 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 8,96 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 9,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0077 | 7,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-014-11 | 37-01-014-12 | 37-01- 014-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 268 | 310 | 479 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,7 | 38,18 | 67,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,36 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 12,32 | 14 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 17,36 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 11,9 | 14,4 | 21,42 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 5,12 | 6,07 | 7,62 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 9,9 | 9,9 | 27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,28 | 16,07 | 38,68 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,43 | 1,43 | 2,74 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 3,71 | 3,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 122 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0078 | 0,0086 | 19,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 | 5,9 | 12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,5 | 3,5 | 5,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-014-14 | 37-01-014-15 | 37-01- 014-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 571 | 705 | 796 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,86 | 93,85 | 113,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,91 | 6 | 7,09 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 17,92 | 20,72 | - |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | - | 25,76 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 25,59 | 36,89 | 45,82 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 27 | 27 | 27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 42,84 | 42,84 | 44,03 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,74 | 2,74 | 2,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 122 | 122 | 122 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,023 | 0,023 | 23,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 | 12,5 | 13 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,8 | 5,8 | 6,4 |

РАЗДЕЛ 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:

I. когда истекли гарантийные сроки хранения оборудования;

II. когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения;

III. применения на монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением;

IV. нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.

Таблица ГЭСНм  37-01-025	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Измеритель:  шт.

Аппарат с внутренней трубчаткой вместимость, м3:

| 37-01-025-01 | 0.2 |
| --- | --- |
| 37-01-025-02 | 1 |
| 37-01-025-03 | 5 |
| 37-01-025-04 | 10 |
| 37-01-025-05 | 20 |
| 37-01-025-06 | 30 |
| 37-01-025-07 | 50 |
| 37-01-025-08 | 70 |

Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий без давления, вместимость, м3:

| 37-01-025-09 | 0.3 |
| --- | --- |
| 37-01-025-10 | 1 |
| 37-01-025-11 | 2 |
| 37-01-025-12 | 5 |
| 37-01-025-13 | 10 |
| 37-01-025-14 | 15 |
| 37-01-025-15 | 20 |
| 37-01-025-16 | 25 |
| 37-01-025-17 | 50 |

Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость, м3:

| 37-01-025-18 | 0.2 |
| --- | --- |
| 37-01-025-19 | 0.5 |
| 37-01-025-20 | 0.8 |
| 37-01-025-21 | 1.2 |
| 37-01-025-22 | 5 |
| 37-01-025-23 | 10 |
| 37-01-025-24 | 15 |
| 37-01-025-25 | 25 |
| 37-01-025-26 | 40 |
| 37-01-025-27 | 50 |
| 37-01-025-28 | 100 |
| 37-01-025-29 | 200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-025-01 | 37-01-025-02 | 37-01-025-03 | 37-01-025-04 | 37-01-025-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,2 | 9,3 | 14 | 22,7 | 30,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1,7 | 2,1 | 4,3 | 7 | 9,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0031 | 0,0088 | 0,0158 | 0,0469 | 0,0558 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 | 0,0096 | 0,0129 | 0,0168 | 0,0247 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,17 | 0,43 | 0,54 | 0,76 | 0,89 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,2 | 1 | 4 | 8 | 18 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-025-06 | 37-01-025-07 | 37-01-025-08 | 37-01-025-09 | 37-01-025-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39,1 | 52,5 | 56,7 | 2,1 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 9,9 | 14,5 | 16,8 | 0,39 | 0,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,111 | 0,19 | 0,293 | 0,0013 | 0,0017 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0356 | 0,0411 | 0,0632 | 0,0014 | 0,0018 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 0,08 | 0,1 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 22 | 45 | 65 | 0,2 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-025-11 | 37-01-025-12 | 37-01-025-13 | 37-01- 025-14 | 37-01- 025-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,86 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0017 | 0,0021 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0029 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0018 | 0,0019 | 0,002 | 0,0022 | 0,0025 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1,5 | 5 | 8 | 12,5 | 17,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-025-16 | 37-01-025-17 | 37-01-025-18 | 37-01-025-19 | 37-01-025-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 9,3 | 4,1 | 4,1 | 5,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 2,2 | 3,1 | 0,86 | 0,86 | 1,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0029 | 0,0047 | 0,0019 | 0,0024 | 0,0041 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0025 | 0,0039 | 0,0018 | 0,002 | 0,0039 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,18 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 0,23 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 22,5 | 42,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-025-21 | 37-01-025-22 | 37-01-025-23 | 37-01-025-24 | 37-01-025-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 10,3 | 13,4 | 14,4 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1,9 | 3 | 4,6 | 5,4 | 7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0047 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 | 0,0047 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1 | 4 | 8 | 12,5 | 22,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-025-26 | 37-01-025-27 | 37-01-025-28 | 37-01-025-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,6 | 23,7 | 36,1 | 84,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 8,6 | 9,8 | 15,7 | 38,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0048 | 0,0048 | 0,0059 | 0,0078 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 | 0,0044 | 0,005 | 0,007 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,36 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 35 | 42,5 | 87,5 | 175 |

РАЗДЕЛ 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Таблица ГЭСНм  37-01-036	ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Измеритель:  шт.

Оборудование  массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя, кВт:

| 37-01-036-01 | 2 |
| --- | --- |
| 37-01-036-02 | 5 |
| 37-01-036-03 | 10 |
| 37-01-036-04 | 20 |
| 37-01-036-05 | 30 |
| 37-01-036-06 | 40 |
| 37-01-036-07 | 50 |

Оборудование массой  свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при  мощности электродвигателя, кВт:

| 37-01-036-08 | 50 |
| --- | --- |
| 37-01-036-09 | 80 |
| 37-01-036-10 | 100 |
| 37-01-036-11 | 200 |
| 37-01-036-12 | 400 |
| 37-01-036-13 | 700 |
| 37-01-036-14 | 800 |
| 37-01-036-15 | 1000 |
| 37-01-036-16 | 1250 |
| 37-01-036-17 | 2000 |
| 37-01-036-18 | 2500 |
| 37-01-036-19 | 5000 |
| 37-01-036-20 | 6300 |

Оборудование массой  свыше  15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя, кВт:

| 37-01-036-21 | 630 |
| --- | --- |
| 37-01-036-22 | 1250 |
| 37-01-036-23 | 1500 |
| 37-01-036-24 | 2000 |
| 37-01-036-25 | 2500 |
| 37-01-036-26 | 3500 |
| 37-01-036-27 | 5000 |
| 37-01-036-28 | 6300 |
| 37-01-036-29 | 9000 |
| 37-01-036-30 | 12500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-036-01 | 37-01-036-02 | 37-01-036-03 | 37-01-036-04 | 37-01-036-05 | 37-01-036-06 | 37-01-036-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт ч | 1,9 | 4,8 | 9,9 | 19 | 28,5 | 38 | 47,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-036-08 | 37-01-036-09 | 37-01-036-10 | 37-01-036-11 | 37-01-036-12 | 37-01-036-13 | 37-01-036-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт ч | 95 | 152 | 184 | 380 | 760 | 1330 | 1520 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-036-15 | 37-01-036-16 | 37-01-036-17 | 37-01-036-18 | 37-01-036-19 | 37-01-036-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт ч | 1900 | 2375 | 3800 | 4750 | 9500 | 11970 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-036-21 | 37-01-036-22 | 37-01-036-23 | 37-01-036-24 | 37-01-036-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 | 40 | 40 | 40 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт ч | 4790 | 9500 | 11400 | 15200 | 19000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-01-036-21 | 37-01-036-22 | 37-01-036-23 | 37-01-036-24 | 37-01-036-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт ч | 26600 | 38000 | 47880 | 68400 | 95000 |

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ  1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ

Таблица ГЭСНм  37-02-001	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НАЗЕМНЫХ ЯКОРЕЙ

Измеритель:  якорь

Устройство якоря, усилие, кН(тс), до:

| 37-02-001-01 | 150(15) |
| --- | --- |
| 37-02-001-02 | 200(20) |
| 37-02-001-03 | 250(25) |
| 37-02-001-04 | 300(30) |
| 37-02-001-05 | 400(40) |
| 37-02-001-06 | 500(50) |
| 37-02-001-07 | 600(60) |
| 37-02-001-08 | 1000(100) |

Разборка якоря, усилие, кН(тс), до:

| 37-02-001-09 | 150(15) |
| --- | --- |
| 37-02-001-10 | 200(20) |
| 37-02-001-11 | 250(25) |
| 37-02-001-12 | 300(30) |
| 37-02-001-13 | 400(40) |
| 37-02-001-14 | 500(50) |
| 37-02-001-15 | 600(60) |
| 37-02-001-16 | 1000(100) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-001-01 | 37-02-001-02 | 37-02-001-03 | 37-02-001-04 | 37-02-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36,6 | 38,8 | 69,9 | 73,2 | 73,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,62 | 32,62 | 60,16 | 60,71 | 62,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 16,35 | 16,35 | 28,34 | 28,89 | 30,52 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 7,52 | 7,52 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 7,59 | 7,59 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 440-9121 | Блоки железобетонные сборные | м3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-001-06 | 37-02-001-07 | 37-02-001-08 | 37-02-001-09 | 37-02-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 96,1 | 101 | 213 | 33,9 | 38,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,42 | 83,6 | 172,61 | 30,2 | 31,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 39,24 | 41,42 | 89,38 | 14,17 | 15,26 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 20,17 | 20,17 | 40,33 | 7,52 | 7,52 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 20,35 | 20,35 | 40,7 | 7,59 | 7,59 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,96 | 0,92 | 0,92 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сварочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0,66 | 0,66 | 0,66 | - | - |
| 440-9121 | Блоки железобетонные сборные | м3 | 3 | 3 | 5,2 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-001-11 | 37-02-001-12 | 37-02- 001-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 64,5 | 68,8 | 68,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,29 | 58,29 | 60,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 26,71 | 26,71 | 28,89 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-001-14 | 37-02-001-15 | 37-02- 001-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89,6 | 92,9 | 200 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79,55 | 81,18 | 167,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 37,61 | 39,24 | 85,02 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 20,17 | 20,17 | 40,33 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 20,35 | 20,35 | 40,7 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |

Таблица ГЭСНм   37-02-002	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫХ ЯКОРЕЙ

Измеритель:  якорь

Устройство якоря, усилие, кН(тс):

| 37-02-002-01 | 200(20) |
| --- | --- |
| 37-02-002-02 | 300(30) |
| 37-02-002-03 | 400(40) |
| 37-02-002-04 | 600(60) |
| 37-02-002-05 | 800(80) |
| 37-02-002-06 | 1500(150) |

Разборка якоря, усилие, кН(тс):

| 37-02-002-07 | 200(20) |
| --- | --- |
| 37-02-002-08 | 300(30) |
| 37-02-002-09 | 400(40) |
| 37-02-002-10 | 600(60) |
| 37-02-002-11 | 800(80) |
| 37-02-002-12 | 1500(150) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-002-01 | 37-02-002-02 | 37-02-002-03 | 37-02-002-04 | 37-02-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32,9 | 40,6 | 57 | 62,5 | 77,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,57 | 41,68 | 58,62 | 66,80 | 75,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 11,99 | 14,72 | 20,71 | 23,44 | 26,71 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 10,36 | 12,54 | 17,99 | 20,17 | 22,89 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 10,45 | 12,65 | 18,15 | 20,35 | 23,1 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,6 | 2,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 440-9121 | Блоки железобетонные сборные | м3 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 3 | 4,5 |
| 537-0151 | Канат двойной свивки, типа ЛК-0, без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-002-06 | 37-02-002-07 | 37-02- 002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 142 | 32,4 | 40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 132,65 | 34,01 | 41,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 45,24 | 11,45 | 14,17 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 40,33 | 10,36 | 12,54 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 40,7 | 10,45 | 12,65 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
| 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 6,14 | 1,53 | 1,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 440-9121 | Блоки железобетонные сборные | м3 | 5,2 | - | - |
| 537-0151 | Канат двойной свивки, типа ЛК-0, без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 4,2 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-002-09 | 37-02-002-10 | 37-02-002-11 | 37-02-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,8 | 60,3 | 76,7 | 137 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,06 | 66,23 | 74,43 | 131,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 20,17 | 22,89 | 25,62 | 44,15 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 17,99 | 20,17 | 22,89 | 40,33 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 18,15 | 20,35 | 23,1 | 40,7 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 1,53 | 2,6 | 2,6 | 6,14 |

РАЗДЕЛ 2.  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ

Таблица ГЭСНм 37-02-013	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДОК

Измеритель:  электролебедка

Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-013-1 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-013-2 | 15 (1.5) |
| 37-02-013-3 | 20 (2) |
| 37-02-013-4 | 25 (2.5) |
| 37-02-013-5 | 32 (3.2) |
| 37-02-013-6 | 50 (5) |
| 37-02-013-7 | 70 (7) |
| 37-02-013-8 | 80 (8) |
| 37-02-013-9 | 100 (10) |
| 37-02-013-10 | 125 (12.5) |
| 37-02-013-11 | 160 (16) |
| 37-02-013-12 | 320 (32) |

Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-013-13 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-013-14 | 15 (1.5) |
| 37-02-013-15 | 20 (2) |
| 37-02-013-16 | 25 (2.5) |
| 37-02-013-17 | 32 (3.2) |
| 37-02-013-18 | 50 (5) |
| 37-02-013-19 | 70 (7) |
| 37-02-013-20 | 80 (8) |
| 37-02-013-21 | 100 (10) |
| 37-02-013-22 | 125 (12.5) |
| 37-02-013-23 | 160 (16) |

Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-013-24 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-013-25 | 15 (1.5) |
| 37-02-013-26 | 20 (2) |
| 37-02-013-27 | 25 (2.5) |
| 37-02-013-28 | 32 (3.2) |
| 37-02-013-29 | 50 (5) |
| 37-02-013-30 | 70 (7) |
| 37-02-013-31 | 80 (8) |
| 37-02-013-32 | 100 (10) |
| 37-02-013-33 | 125 (12.5) |
| 37-02-013-34 | 160 (16) |

Снятие электролебедки, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-013-35 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-013-36 | 15 (1.5) |
| 37-02-013-37 | 20 (2) |
| 37-02-013-38 | 25 (2.5) |
| 37-02-013-39 | 32 (3.2) |
| 37-02-013-40 | 50 (5) |
| 37-02-013-41 | 70 (7) |
| 37-02-013-42 | 80 (8) |
| 37-02-013-43 | 100 (10) |
| 37-02-013-44 | 125 (12.5) |
| 37-02-013-45 | 160 (16) |
| 37-02-013-46 | 320 (32) |

Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-013-47 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-013-48 | 15 (1.5) |
| 37-02-013-49 | 20 (2) |
| 37-02-013-50 | 25 (2.5) |
| 37-02-013-51 | 32 (3.2) |
| 37-02-013-52 | 50 (5) |
| 37-02-013-53 | 70 (7) |
| 37-02-013-54 | 80 (8) |
| 37-02-013-55 | 100 (10) |
| 37-02-013-56 | 125 (12.5) |
| 37-02-013-57 | 160 (16) |

Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-013-58 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-013-59 | 15 (1.5) |
| 37-02-013-60 | 20 (2.0) |
| 37-02-013-61 | 25 (2.5) |
| 37-02-013-62 | 32 (3.2) |
| 37-02-013-63 | 50 (5.0) |
| 37-02-013-64 | 70 (7.0) |
| 37-02-013-65 | 80 (8.0) |
| 37-02-013-66 | 100 (10) |
| 37-02-013-67 | 125 (12.5) |
| 37-02-013-68 | 160 (16) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-01 | 37-02-013-02 | 37-02-013-03 | 37-02-013-04 | 37-02-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,58 | 4,91 | 5,23 | 6 | 6,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,84 | 2,94 | 3,05 | 3,16 | 3,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,64 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,18 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-06 | 37-02-013-07 | 37-02-013-08 | 37-02-013-09 | 37-02-013-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,16 | 14,7 | 16,4 | 22,4 | 25,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,14 | 7,64 | 8,07 | 10,91 | 15,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,83 | 4,91 | 5,34 | 7,09 | 9,81 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,31 | 2,73 | 2,73 | 3,82 | 5,45 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-11 | 37-02-013-12 | 37-02-013-13 | 37-02-013-14 | 37-02-013-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39,3 | 141 | 5,67 | 6,32 | 7,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,08 | 38,2 | 3,27 | 3,38 | 3,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 10,57 | 27,25 | 2,07 | 2,18 | 2,29 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с,) | маш.-ч | 5,28 | 5,5 | - | - | - |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 5,23 | 5,45 | - | - | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-16 | 37-02-013-17 | 37-02-013-18 | 37-02-013-19 | 37-02-013-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,39 | 9,92 | 14,2 | 20,7 | 24,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,82 | 4,14 | 5,34 | 9,27 | 9,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,62 | 2,94 | 4,03 | 6,54 | 7,19 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1,31 | 2,73 | 2,73 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-21 | 37-02-013-22 | 37-02-013-23 | 37-02-013-24 | 37-02-013-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,1 | 37,6 | 54,6 | 0,17 | 0,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,09 | 17,99 | 24,9 | 0,04 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,27 | 12,54 | 14,39 | 0,04 | 0,05 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,82 | 5,45 | - | - | - |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | - | - | 5,28 | - | - |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | - | - | 5,23 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-26 | 37-02-013-27 | 37-02-013-28 | 37-02-013-29 | 37-02-013-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,24 | 0,29 | 0,36 | 0,51 | 0,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-31 | 37-02-013-32 | 37-02-013-33 | 37-02-013-34 | 37-02-013-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,73 | 0,88 | 1,04 | 1,20 | 3,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 2,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 1,42 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-36 | 37-02-013-37 | 37-02-013-38 | 37-02-013-39 | 37-02-013-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,6 | 3,6 | 3,82 | 4,03 | 5,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,62 | 2,62 | 2,73 | 2,73 | 3,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,53 | 1,53 | 1,85 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-41 | 37-02-013-42 | 37-02-013-43 | 37-02-013-44 | 37-02-013-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,37 | 10,1 | 14,2 | 16,4 | 27,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,33 | 6,55 | 9,16 | 12,53 | 17,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,6 | 3,82 | 5,34 | 7,3 | 7,3 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,73 | 2,73 | 3,82 | 5,23 | - |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 5,28 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 5,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-46 | 37-02-013-47 | 37-02-013-48 | 37-02-013-49 | 37-02-013-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91,7 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,03 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 19,08 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,96 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 5,5 | - | - | - | - |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 5,45 | - | - | - | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-51 | 37-02-013-52 | 37-02-013-53 | 37-02-013-54 | 37-02-013-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,67 | 7,19 | 13,1 | 14,2 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 | 3,71 | 7,42 | 7,74 | 10,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,96 | 2,4 | 4,69 | 5,01 | 6,98 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,2 | 1,31 | 2,73 | 2,73 | 3,82 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-56 | 37-02-013-57 | 37-02-013-58 | 37-02-013-59 | 37-02-013-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,9 | 38,2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,72 | 19,99 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,48 | 9,48 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 5,23 | - | - | - | - |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | - | 5,28 | - | - | - |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | - | 5,23 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-61 | 37-02-013-62 | 37-02-013-63 | 37-02-013-64 | 37-02-013-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-013-66 | 37-02-013-67 | 37-02- 013-68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,8 | 0,84 | 1,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,33 |

Таблица ГЭСНм 37-02-014	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РУЧНЫХ ЛЕБЕДОК

Измеритель:	лебедка

Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-014-01 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-014-02 | 15 (1.5) |
| 37-02-014-03 | 20 (2) |
| 37-02-014-04 | 25 (2.5) |
| 37-02-014-05 | 32 (3.2) |
| 37-02-014-06 | 50 (5) |
| 37-02-014-07 | 70 (7) |
| 37-02-014-08 | 80 (8) |
| 37-02-014-09 | 100 (10) |

Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-014-10 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-014-11 | 15 (1.5) |
| 37-02-014-12 | 20 (2) |
| 37-02-014-13 | 25 (2.5) |
| 37-02-014-14 | 32 (3.2) |
| 37-02-014-15 | 50 (5) |
| 37-02-014-16 | 70 (7) |
| 37-02-014-17 | 80 (8) |
| 37-02-014-18 | 100 (10) |

Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие кН(тс):

| 37-02-014-19 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-014-20 | 15 (1.5) |
| 37-02-014-21 | 20 (2) |
| 37-02-014-22 | 25 (2.5) |
| 37-02-014-23 | 32 (3.2) |
| 37-02-014-24 | 50 (5) |
| 37-02-014-25 | 70 (7) |
| 37-02-014-26 | 80 (8) |
| 37-02-014-27 | 100 (10) |

Снятие ручных лебедок, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-014-28 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-014-29 | 15 (1.5) |
| 37-02-014-30 | 20 (2) |
| 37-02-014-31 | 25 (2.5) |
| 37-02-014-32 | 32 (3.2) |
| 37-02-014-33 | 50 (5) |
| 37-02-014-34 | 70 (7) |
| 37-02-014-35 | 80 (8) |
| 37-02-014-36 | 100 (10) |

Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-014-37 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-014-38 | 15 (1.5) |
| 37-02-014-39 | 20 (2) |
| 37-02-014-40 | 25 (2.5) |
| 37-02-014-41 | 32 (3.2) |
| 37-02-014-42 | 50 (5) |
| 37-02-014-43 | 70 (7) |
| 37-02-014-44 | 80 (8) |
| 37-02-014-45 | 100 (10) |

Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие, кН(тс):

| 37-02-014-46 | 12.5 (1.25) |
| --- | --- |
| 37-02-014-47 | 15 (1.5) |
| 37-02-014-48 | 20 (2) |
| 37-02-014-49 | 25 (2.5) |
| 37-02-014-50 | 32 (3.2) |
| 37-02-014-51 | 50 (5) |
| 37-02-014-52 | 70 (7) |
| 37-02-014-53 | 80 (8) |
| 37-02-014-54 | 100 (10) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-01 | 37-02-014-02 | 37-02-014-03 | 37-02-014-04 | 37-02-014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,64 | 2,29 | 2,73 | 3,16 | 4,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,69 | 1,08 | 1,2 | 1,31 | 1,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | 1,31 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,19 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-06 | 37-02-014-07 | 37-02-014-08 | 37-02-014-09 | 37-02-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 9,37 | 10,9 | 14,2 | 2,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,29 | 4,03 | 4,91 | 6,21 | 0,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,74 | 2,83 | 3,38 | 4,36 | 0,73 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,55 | 1,2 | 1,53 | 1,85 | 0,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-11 | 37-02-014-12 | 37-02-014-13 | 37-02-014-14 | 37-02-014-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,49 | 4,36 | 5,23 | 6,54 | 9,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 1,64 | 1,77 | 2,18 | 3,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,07 | 1,29 | 1,42 | 1,74 | 2,62 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,44 | 0,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-16 | 37-02-014-17 | 37-02-014-18 | 37-02-014-19 | 37-02-014-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,7 | 16,9 | 22,4 | 0,32 | 0,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,23 | 6,33 | 8,06 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,03 | 4,8 | 6,21 | 0,08 | 0,08 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,2 | 1,53 | 1,85 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-21 | 37-02-014-22 | 37-02-014-23 | 37-02-014-24 | 37-02-014-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,57 | 0,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-26 | 37-02-014-27 | 37-02-014-28 | 37-02-014-29 | 37-02-014-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,85 | 0,9 | 0,88 | 1,31 | 1,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,5 | 0,85 | 0,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,5 | 0,59 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | 0,19 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-31 | 37-02-014-32 | 37-02-014-33 | 37-02-014-34 | 37-02-014-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,85 | 2,29 | 3,16 | 5,34 | 6,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 1,2 | 1,64 | 3,05 | 3,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,62 | 0,76 | 1,09 | 1,85 | 2,29 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,35 | 0,44 | 0,55 | 1,2 | 1,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-36 | 37-02-014-37 | 37-02-014-38 | 37-02-014-39 | 37-02-014-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,18 | 1,42 | 2,07 | 2,62 | 2,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,68 | 0,92 | 1,55 | 1,66 | 1,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,83 | 0,73 | 1,2 | 1,31 | 1,31 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,85 | 0,19 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-41 | 37-02-014-42 | 37-02-014-43 | 37-02-014-44 | 37-02-014-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел,-ч | 3,71 | 5,01 | 8,5 | 10,1 | 13,1 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел,-ч | 1,75 | 1,97 | 3,82 | 4,69 | 5,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш-ч | 1,31 | 1,42 | 2,62 | 3,16 | 3,92 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш-ч | 0,44 | 0,55 | 1,2 | 1,53 | 1,85 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-46 | 37-02-014-47 | 37-02-014-48 | 37-02-014-49 | 37-02-014-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-014-51 | 37-02-014-52 | 37-02-014-53 | 37-02-014-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,37 | 0,6 | 0,68 | 0,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |

Таблица ГЭСНм  37-02-015	ПОДВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И РУЧНЫХ РЫЧАЖНЫХ ЛЕБЕДОК

Измеритель:	таль - нормы 1-24, рычажная лебедка - нормы 25-36

Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали, т:

| 37-02-015-01 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-015-02 | 3 |
| 37-02-015-03 | 5 |
| 37-02-015-04 | 10 |

Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали, т:

| 37-02-015-05 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-015-06 | 3 |
| 37-02-015-07 | 5 |
| 37-02-015-08 | 10 |

Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали, т:

| 37-02-015-09 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-015-10 | 3 |
| 37-02-015-11 | 5 |
| 37-02-015-12 | 10 |

Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали, т:

| 37-02-015-13 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-015-14 | 3 |
| 37-02-015-15 | 5 |
| 37-02-015-16 | 10 |

Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали, т:

| 37-02-015-17 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-015-18 | 3 |
| 37-02-015-19 | 5 |
| 37-02-015-20 | 10 |

Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали, т:

| 37-02-015-21 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-015-22 | 3 |
| 37-02-015-23 | 5 |
| 37-02-015-24 | 10 |

Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до:

| 37-02-015-25 | 16 (1,6) |
| --- | --- |
| 37-02-015-26 | 32 (3,2) |

Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до:

| 37-02-015-27 | 16 (1,6) |
| --- | --- |
| 37-02-015-28 | 32 (3,2) |

Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до:

| 37-02-015-29 | 16 (1,6) |
| --- | --- |
| 37-02-015-30 | 32 (3,2) |

Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до:

| 37-02-015-31 | 16 (1,6) |
| --- | --- |
| 37-02-015-32 | 32 (3,2) |

Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки, кН(тс), до:

| 37-02-015-33 | 16 (1,6) |
| --- | --- |
| 37-02-015-34 | 32 (3,2) |

Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки, кН(тс), до:

| 37-02-015-35 | 16 (1,6) |
| --- | --- |
| 37-02-015-36 | 32 (3,2) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-01 | 37-02-015-02 | 37-02-015-03 | 37-02-015-04 | 37-02-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,74 | 2,73 | 0,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,49 | 0,7 | 0,99 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,6 | 0,75 | 0,35 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,24 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-06 | 37-02-015-07 | 37-02-015-08 | 37-02-015-09 | 37-02-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,02 | 1,53 | 2,18 | 1,09 | 1,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,6 | 0,89 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,5 | 0,65 | 0,52 | 0,52 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,24 | 0,05 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-11 | 37-02-015-12 | 37-02-015-13 | 37-02-015-14 | 37-02-015-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,07 | 3,16 | 0,9 | 1,2 | 1,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,09 | 0,49 | 0,49 | 0,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,85 | 0,44 | 0,44 | 0,6 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,1 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-16 | 37-02-015-17 | 37-02-015-18 | 37-02-015-19 | 37-02-015-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,62 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,72 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,27 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,24 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-21 | 37-02-015-22 | 37-02-015-23 | 37-02-015-24 | 37-02-015-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,62 | 0,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,27 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,27 | 0,45 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-26 | 37-02-015-27 | 37-02-015-28 | 37-02-015-29 | 37-02-015-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,64 | 0,52 | 0,85 | 1,31 | 2,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,28 | 0,36 | 0,69 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,51 | 0,25 | 0,29 | 0,65 | 0,65 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-31 | 37-02-015-32 | 37-02-015-33 | 37-02-015-34 | 37-02-015-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,73 | 1,08 | 0,16 | 0,23 | 0,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 0,43 | 0,07 | 0,1 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,36 | 0,07 | 0,1 | 0,04 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 0,07 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-015-36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 |

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ

Таблица ГЭСНм  37-02-026	РАЗМАТЫВАНИЕ, НАМАТЫВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА

Измеритель: 100 м каната

Разматывание стального каната диаметром, мм, до:

| 37-02-026-01 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-026-02 | 28 |
| 37-02-026-03 | 40 |
| 37-02-026-04 | 44 |
| 37-02-026-05 | 52 |

Наматывание стального каната диаметром, мм, до:

| 37-02-026-06 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-026-07 | 28 |
| 37-02-026-08 | 40 |
| 37-02-026-09 | 44 |
| 37-02-026-10 | 52 |

Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром, мм, до:

| 37-02-026-11 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-026-12 | 28 |
| 37-02-026-13 | 40 |
| 37-02-026-14 | 44 |
| 37-02-026-15 | 52 |

Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м диаметр каната, мм, до:

| 37-02-026-16 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-026-17 | 28 |
| 37-02-026-18 | 40 |
| 37-02-026-19 | 44 |
| 37-02-026-20 | 52 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-026-01 | 37-02-026-02 | 37-02-026-03 | 37-02-026-04 | 37-02-026-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,36 | 6,98 | 10,1 | 12 | 15,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,43 | 3,28 | 4,6 | 4,86 | 6,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,74 | 2,51 | 2,73 | 3,27 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,76 | 1,09 | 1,53 | 1,53 | 2,07 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,36 | 0,45 | 0,56 | 0,6 | 0,7 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | - | - | - |
| 111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт. | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-026-06 | 37-02-026-07 | 37-02-026-08 | 37-02-026-09 | 37-02-026-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,91 | 7,74 | 10,9 | 13,08 | 16,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,63 | 3,57 | 4,94 | 5,30 | 6,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,85 | 2,73 | 2,94 | 3,49 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,76 | 1,2 | 1,53 | 1,64 | 2,18 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,45 | 0,52 | 0,68 | 0,72 | 0,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-026-11 | 37-02-026-12 | 37-02-026-13 | 37-02-026-14 | 37-02-026-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,23 | 1,68 | 3,36 | 3,7 | 4,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,76 | 1,06 | 1,23 | 1,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | 0,59 | 0,76 | 1,06 | 1,23 | 1,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-026-16 | 37-02-026-17 | 37-02-026-18 | 37-02-026-19 | 37-02-026-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,25 | 0,32 | 0,67 | 0,75 | 0,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |

Таблица ГЭСНм  37-02-027	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ

Измеритель:	блок

Установка внизу блока грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-027-01 | 1.5 |
| --- | --- |
| 37-02-027-02 | 3 |
| 37-02-027-03 | 5 |
| 37-02-027-04 | 10 |
| 37-02-027-05 | 15 |
| 37-02-027-06 | 20 |
| 37-02-027-07 | 25 |

Снятие внизу блока грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-027-08 | 1.5 |
| --- | --- |
| 37-02-027-09 | 3 |
| 37-02-027-10 | 5 |
| 37-02-027-11 | 10 |
| 37-02-027-12 | 15 |
| 37-02-027-13 | 20 |
| 37-02-027-14 | 25 |

Установка на высоте до 10 м блока грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-027-15 | 1.5 |
| --- | --- |
| 37-02-027-16 | 3 |
| 37-02-027-17 | 5 |
| 37-02-027-18 | 10 |
| 37-02-027-19 | 15 |
| 37-02-027-20 | 20 |
| 37-02-027-21 | 25 |

Снятие на высоте до 10 м блока грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-027-22 | 1.5 |
| --- | --- |
| 37-02-027-23 | 3 |
| 37-02-027-24 | 5 |
| 37-02-027-25 | 10 |
| 37-02-027-26 | 15 |
| 37-02-027-27 | 20 |
| 37-02-027-28 | 25 |

Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-027-29 | 1.5 |
| --- | --- |
| 37-02-027-30 | 3 |
| 37-02-027-31 | 5 |
| 37-02-027-32 | 10 |
| 37-02-027-33 | 15 |
| 37-02-027-34 | 20 |
| 37-02-027-35 | 25 |

Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-027-36 | 1.5 |
| --- | --- |
| 37-02-027-37 | 3 |
| 37-02-027-38 | 5 |
| 37-02-027-39 | 10 |
| 37-02-027-40 | 15 |
| 37-02-027-41 | 20 |
| 37-02-027-42 | 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-01 | 37-02-027-02 | 37-02-027-03 | 37-02-027-04 | 37-02-027-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,49 | 0,86 | 1,3 | 2,51 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,63 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,6 | 0,9 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | 0,03 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-06 | 37-02-027-07 | 37-02-027-08 | 37-02-027-09 | 37-02-027-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,47 | 5,23 | 0,29 | 0,52 | 0,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 1,42 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,09 | 1,31 | - | - | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-11 | 37-02-027-12 | 37-02-027-13 | 37-02-027-14 | 37-02-027-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,53 | 2,29 | 2,83 | 3,27 | 0,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,7 | 0,83 | 0,95 | 0,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,33 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-16 | 37-02-027-17 | 37-02-027-18 | 37-02-027-19 | 37-02-027-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,74 | 2,62 | 3,92 | 5,23 | 6,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,63 | 0,96 | 1,42 | 1,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,63 | 0,96 | 1,31 | 1,53 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | 0,11 | 0,11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-21 | 37-02-027-22 | 37-02-027-23 | 37-02-027-24 | 37-02-027-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,19 | 0,59 | 1,04 | 1,53 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 0,2 | 0,33 | 0,38 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,74 | 0,2 | 0,33 | 0,38 | 0,59 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,11 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-26 | 37-02-027-27 | 37-02-027-28 | 37-02-027-29 | 37-02-027-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,16 | 3,82 | 4,47 | 0,28 | 0,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 1,07 | 1,2 | 0,1 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,8 | 0,96 | 1,09 | 0,1 | 0,19 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-31 | 37-02-027-32 | 37-02-027-33 | 37-02-027-34 | 37-02-027-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,74 | 0,89 | 1 | 1,09 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-36 | 37-02-027-37 | 37-02-027-38 | 37-02-027-39 | 37-02-027-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,17 | 0,34 | 0,45 | 0,53 | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-027-41 | 37-02-027-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,65 | 0,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,19 |

Таблица ГЭСНм   37-02-028	ЗАПАСОВКА И РАСПАСОВКА МОНТАЖНЫХ ПОЛИСПАСТОВ

Измеритель:  полиспаст

Запасовка полиспастов грузоподъемностью, т:

| 37-02-028-01 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-028-02 | 32 |
| 37-02-028-03 | 50 |
| 37-02-028-04 | 100 |
| 37-02-028-05 | 160 |
| 37-02-028-06 | 280 |
| 37-02-028-07 | 630 |

Распасовка полиспастов грузоподъемностью, т:

| 37-02-028-08 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-028-09 | 32 |
| 37-02-028-10 | 50 |
| 37-02-028-11 | 100 |
| 37-02-028-12 | 160 |
| 37-02-028-13 | 280 |
| 37-02-028-14 | 630 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-028-01 | 37-02-028-02 | 37-02-028-03 | 37-02-028-04 | 37-02-028-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,4 | 41,4 | 65,4 | 100 | 136 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,3 | 8,28 | 11,99 | 22,35 | 26,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 6,65 | 7,52 | 10,9 | 18,53 | 22,35 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,65 | 0,76 | 1,09 | 3,82 | 4,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-028-06 | 37-02-028-07 | 37-02-028-08 | 37-02-028-09 | 37-02-028-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 215 | 311 | 22,4 | 30 | 46,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,78 | 61,59 | 6,86 | 8,17 | 11,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 37,06 | 51,78 | 6,21 | 7,41 | 10,9 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 8,72 | 9,81 | 0,65 | 0,76 | 1,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-028-11 | 37-02-028-12 | 37-02-028-13 | 37-02-028-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 66,5 | 93,7 | 142 | 208 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,17 | 25,62 | 42,51 | 52,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 16,35 | 21,26 | 33,79 | 43,06 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,82 | 4,36 | 8,72 | 9,81 |

Таблица ГЭСНм  37-02-029	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАПАСОВАННЫХ ПОЛИСПАСТОВ

Измеритель:  полиспаст

Установка внизу полиспаста грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-029-01 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-029-02 | 30 |
| 37-02-029-03 | 40 |
| 37-02-029-04 | 50 |
| 37-02-029-05 | 60 |
| 37-02-029-06 | 70 |
| 37-02-029-07 | 100 |
| 37-02-029-08 | 130 |
| 37-02-029-09 | 160 |
| 37-02-029-10 | 200 |
| 37-02-029-11 | 240 |
| 37-02-029-12 | 280 |
| 37-02-029-13 | 630 |

Установка на высоте до 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-029-14 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-029-15 | 30 |
| 37-02-029-16 | 40 |
| 37-02-029-17 | 50 |
| 37-02-029-18 | 60 |
| 37-02-029-19 | 70 |
| 37-02-029-20 | 100 |
| 37-02-029-21 | 130 |
| 37-02-029-22 | 160 |
| 37-02-029-23 | 200 |
| 37-02-029-24 | 240 |
| 37-02-029-25 | 280 |
| 37-02-029-26 | 630 |

Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-029-27 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-029-28 | 30 |
| 37-02-029-29 | 40 |
| 37-02-029-30 | 50 |
| 37-02-029-31 | 60 |
| 37-02-029-32 | 70 |
| 37-02-029-33 | 100 |
| 37-02-029-34 | 130 |
| 37-02-029-35 | 160 |
| 37-02-029-36 | 200 |
| 37-02-029-37 | 240 |
| 37-02-029-38 | 280 |
| 37-02-029-39 | 630 |

Снятие установленного внизу полиспаста грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-029-40 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-029-41 | 30 |
| 37-02-029-42 | 40 |
| 37-02-029-43 | 50 |
| 37-02-029-44 | 60 |
| 37-02-029-45 | 70 |
| 37-02-029-46 | 100 |
| 37-02-029-47 | 130 |
| 37-02-029-48 | 160 |
| 37-02-029-49 | 200 |
| 37-02-029-50 | 240 |
| 37-02-029-51 | 280 |
| 37-02-029-52 | 630 |

Снятие установленного на высоте до 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-029-53 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-029-54 | 30 |
| 37-02-029-55 | 40 |
| 37-02-029-56 | 50 |
| 37-02-029-57 | 60 |
| 37-02-029-58 | 70 |
| 37-02-029-59 | 100 |
| 37-02-029-60 | 130 |
| 37-02-029-61 | 160 |
| 37-02-029-62 | 200 |
| 37-02-029-63 | 240 |
| 37-02-029-64 | 280 |
| 37-02-029-65 | 630 |

Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до:

| 37-02-029-66 | 20 |
| --- | --- |
| 37-02-029-67 | 30 |
| 37-02-029-68 | 40 |
| 37-02-029-69 | 50 |
| 37-02-029-70 | 60 |
| 37-02-029-71 | 70 |
| 37-02-029-72 | 100 |
| 37-02-029-73 | 130 |
| 37-02-029-74 | 160 |
| 37-02-029-75 | 200 |
| 37-02-029-76 | 240 |
| 37-02-029-77 | 280 |
| 37-02-029-78 | 630 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-01 | 37-02-029-02 | 37-02-029-03 | 37-02-029-04 | 37-02-029-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,34 | 7,63 | 9,92 | 12,5 | 14,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 2,51 | 2,83 | 4,47 | 5,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,09 | 1,64 | 1,85 | 2,94 | 3,6 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,65 | 0,87 | 0,98 | 1,53 | 1,74 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-06 | 37-02-029-07 | 37-02-029-08 | 37-02-029-09 | 37-02-029-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,4 | 23,4 | 30,5 | 36 | 40,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,67 | 6,76 | 8,72 | 10,36 | 11,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,82 | 4,47 | 5,78 | 6,87 | 7,52 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,85 | 2,29 | 2,94 | 3,49 | 3,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-11 | 37-02-029-12 | 37-02-029-13 | 37-02-029-14 | 37-02-029-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,7 | 46,9 | 62,1 | 9,16 | 12,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,08 | 13,63 | 18,54 | 3,27 | 4,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 8,72 | 8,94 | 12,54 | 2,18 | 2,94 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,36 | 4,69 | 6 | 1,09 | 1,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-16 | 37-02-029-17 | 37-02-029-18 | 37-02-029-19 | 37-02-029-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,7 | 16,9 | 19,1 | 21,8 | 28,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,91 | 6,1 | 6,87 | 7,74 | 8,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,27 | 4,03 | 4,58 | 5,12 | 5,56 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,64 | 2,07 | 2,29 | 2,62 | 2,73 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-21 | 37-02-029-22 | 37-02-029-23 | 37-02-029-24 | 37-02-029-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36,5 | 43,6 | 48 | 54,5 | 60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,25 | 12,53 | 13,63 | 15,27 | 16,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 6,87 | 8,5 | 9,05 | 10,36 | 11,45 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,38 | 4,03 | 4,58 | 4,91 | 5,45 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-26 | 37-02-029-27 | 37-02-029-28 | 37-02-029-29 | 37-02-029-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79,6 | 1,85 | 2,18 | 2,51 | 2,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,99 | 0,46 | 0,55 | 0,63 | 0,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 15,81 | 0,46 | 0,55 | 0,63 | 0,71 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 8,18 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-31 | 37-02-029-32 | 37-02-029-33 | 37-02-029-34 | 37-02-029-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,16 | 3,27 | 4,25 | 5,23 | 6,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 1,05 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 1,05 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-36 | 37-02-029-37 | 37-02-029-38 | 37-02-029-39 | 37-02-029-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,52 | 8,83 | 10 | 13,6 | 3,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 1,74 | 1,96 | 2,73 | 1,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,74 | 1,96 | 2,73 | 0,98 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-41 | 37-02-029-42 | 37-02-029-43 | 37-02-029-44 | 37-02-029-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,58 | 6 | 7,41 | 8,94 | 9,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 1,64 | 2,83 | 3,27 | 3,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,09 | 1,09 | 1,74 | 2,18 | 2,29 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 1,09 | 1,09 | 1,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-46 | 37-02-029-47 | 37-02-029-48 | 37-02-029-49 | 37-02-029-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,2 | 18 | 21,8 | 24 | 26,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,04 | 5,23 | 6,21 | 6,87 | 7,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,73 | 3,49 | 4,03 | 4,58 | 5,12 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,31 | 1,74 | 2,18 | 2,29 | 2,62 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-51 | 37-02-029-52 | 37-02-029-53 | 37-02-029-54 | 37-02-029-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,3 | 37,6 | 5,56 | 7,3 | 8,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,07 | 11,45 | 1,96 | 2,61 | 2,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,45 | 7,63 | 1,31 | 1,74 | 1,85 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,62 | 3,82 | 0,65 | 0,87 | 0,98 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-56 | 37-02-029-57 | 37-02-029-58 | 37-02-029-59 | 37-02-029-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,2 | 11,4 | 13,1 | 17,4 | 21,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,6 | 4,04 | 4,56 | 4,91 | 6,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,4 | 2,73 | 3,16 | 3,38 | 4,14 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,2 | 1,31 | 1.4 | 1,53 | 2,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-61 | 37-02-029-62 | 37-02-029-63 | 37-02-029-64 | 37-02-029-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26,2 | 28,9 | 32,7 | 35,4 | 50,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,41 | 8,18 | 9,37 | 10,14 | 14,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,01 | 5,45 | 6,21 | 6,76 | 9,48 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,4 | 2,73 | 3,16 | 3,38 | 4,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-66 | 37-02-029-67 | 37-02-029-68 | 37-02-029-69 | 37-02-029-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,09 | 1,31 | 1,53 | 1,74 | 1,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,46 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-71 | 37-02-029-72 | 37-02-029-73 | 37-02-029-74 | 37-02-029-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,96 | 2,51 | 3,16 | 3,71 | 4,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,5 | 0,63 | 0,74 | 0,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,5 | 0,63 | 0,74 | 0,89 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-029-76 | 37-02-029-77 | 37-02-029-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,34 | 6 | 8,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 1,2 | 1,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,07 | 1,2 | 1,64 |

РАЗДЕЛ 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК  (ОТТЯЖЕК)

Вводные  указания

Нормы настоящего раздела учитывают затраты на подъем и закрепление расчалок (оттяжек). Затраты на снятие расчалок (оттяжек) определяются по нормам настоящего раздела с коэффициентом 0,6.

Таблица ГЭСНм 37-02-040	ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) ВНИЗУ

Измеритель:  расчалка (оттяжка)

Длина расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-040-01 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-040-02 | 13 |
| 37-02-040-03 | 14 |
| 37-02-040-04 | 15 |
| 37-02-040-05 | 16 |
| 37-02-040-06 | 18 |
| 37-02-040-07 | 20 |
| 37-02-040-08 | 22 |
| 37-02-040-09 | 24-28 |
| 37-02-040-10 | 30-32 |
| 37-02-040-11 | 36 |
| 37-02-040-12 | 40 |
| 37-02-040-13 | 44 |

Длина расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-040-14 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-040-15 | 13 |
| 37-02-040-16 | 14 |
| 37-02-040-17 | 15 |
| 37-02-040-18 | 16 |
| 37-02-040-19 | 18 |
| 37-02-040-20 | 20 |
| 37-02-040-21 | 22 |
| 37-02-040-22 | 24 |
| 37-02-040-23 | 26 |
| 37-02-040-24 | 28 |
| 37-02-040-25 | 30 |
| 37-02-040-26 | 32 |
| 37-02-040-27 | 36 |
| 37-02-040-28 | 40 |
| 37-02-040-29 | 44 |

Длина расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-040-30 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-040-31 | 13 |
| 37-02-040-32 | 14 |
| 37-02-040-33 | 15 |
| 37-02-040-34 | 16 |
| 37-02-040-35 | 18 |
| 37-02-040-36 | 20 |
| 37-02-040-37 | 22 |
| 37-02-040-38 | 24 |
| 37-02-040-39 | 26 |
| 37-02-040-40 | 28 |
| 37-02-040-41 | 30 |
| 37-02-040-42 | 32 |
| 37-02-040-43 | 36 |
| 37-02-040-44 | 40 |
| 37-02-040-45 | 44 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-01 | 37-02-040-02 | 37-02-040-03 | 37-02-040-04 | 37-02-040-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,73 | 0,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-06 | 37-02-040-07 | 37-02-040-08 | 37-02-040-09 | 37-02-040-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,93 | 1,09 | 1,31 | 1,64 | 1,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,28 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,28 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-11 | 37-02-040-12 | 37-02-040-13 | 37-02-040-14 | 37-02-040-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 2,62 | 2,83 | 0,6 | 0,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 0,65 | 0,7 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,57 | 0,65 | 0,7 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-16 | 37-02-040-17 | 37-02-040-18 | 37-02-040-19 | 37-02-040-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 1,2 | 1,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,31 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,31 | 0,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-21 | 37-02-040-22 | 37-02-040-23 | 37-02-040-24 | 37-02-040-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,74 | 1,85 | 2,18 | 2,29 | 2,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,65 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-26 | 37-02-040-27 | 37-02-040-28 | 37-02-040-29 | 37-02-040-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,73 | 2,94 | 3,38 | 3,82 | 0,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-31 | 37-02-040-32 | 37-02-040-33 | 37-02-040-34 | 37-02-040-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,81 | 0,94 | 1,1 | 1,31 | 1,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,33 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,33 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-36 | 37-02-040-37 | 37-02-040-38 | 37-02-040-39 | 37-02-040-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,85 | 2,18 | 2,4 | 2,62 | 2,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | 0,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-040-41 | 37-02-040-42 | 37-02-040-43 | 37-02-040-44 | 37-02-040-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,16 | 3,38 | 3,92 | 4,58 | 5,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,85 | 0,98 | 1,2 | 1,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,78 | 0,85 | 0,98 | 1,2 | 1,31 |

Таблица ГЭСНм 37-02-041	ЗАКРЕПЛЕНИЕ, СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) НА ВЫСОТЕ ДО 10 М

Измеритель:  расчалка (оттяжка)

Длина расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-041-01 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-041-02 | 13 |
| 37-02-041-03 | 14 |
| 37-02-041-04 | 15 |
| 37-02-041-05 | 16 |
| 37-02-041-06 | 18 |
| 37-02-041-07 | 20 |
| 37-02-041-08 | 22 |
| 37-02-041-09 | 24 |
| 37-02-041-10 | 26 |
| 37-02-041-11 | 28 |
| 37-02-041-12 | 30 |
| 37-02-041-13 | 32 |
| 37-02-041-14 | 36 |
| 37-02-041-15 | 40 |
| 37-02-041-16 | 44 |

Длина расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-041-17 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-041-18 | 13 |
| 37-02-041-19 | 14 |
| 37-02-041-20 | 15 |
| 37-02-041-21 | 16 |
| 37-02-041-22 | 18 |
| 37-02-041-23 | 20 |
| 37-02-041-24 | 22 |
| 37-02-041-25 | 24 |
| 37-02-041-26 | 26 |
| 37-02-041-27 | 28 |
| 37-02-041-28 | 30 |
| 37-02-041-29 | 32 |
| 37-02-041-30 | 36 |
| 37-02-041-31 | 40 |
| 37-02-041-32 | 44 |

Длина расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-041-33 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-041-34 | 13 |
| 37-02-041-35 | 14 |
| 37-02-041-36 | 15 |
| 37-02-041-37 | 16 |
| 37-02-041-38 | 18 |
| 37-02-041-39 | 20 |
| 37-02-041-40 | 22 |
| 37-02-041-41 | 24 |
| 37-02-041-42 | 26 |
| 37-02-041-43 | 28 |
| 37-02-041-44 | 30 |
| 37-02-041-45 | 32 |
| 37-02-041-46 | 36 |
| 37-02-041-47 | 40 |
| 37-02-041-48 | 44 |

Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-041-49 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-041-50 | 13 |
| 37-02-041-51 | 14 |
| 37-02-041-52 | 15 |
| 37-02-041-53 | 16 |
| 37-02-041-54 | 18 |
| 37-02-041-55 | 20 |
| 37-02-041-56 | 22 |
| 37-02-041-57 | 24 |
| 37-02-041-58 | 26 |
| 37-02-041-59 | 28 |
| 37-02-041-60 | 30 |
| 37-02-041-61 | 32 |
| 37-02-041-62 | 36 |
| 37-02-041-63 | 40 |
| 37-02-041-64 | 44 |

Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-041-65 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-041-66 | 13 |
| 37-02-041-67 | 14 |
| 37-02-041-68 | 15 |
| 37-02-041-69 | 16 |
| 37-02-041-70 | 18 |
| 37-02-041-71 | 20 |
| 37-02-041-72 | 22 |
| 37-02-041-73 | 24 |
| 37-02-041-74 | 26 |
| 37-02-041-75 | 28 |
| 37-02-041-76 | 30 |
| 37-02-041-77 | 32 |
| 37-02-041-78 | 36 |
| 37-02-041-79 | 40 |
| 37-02-041-80 | 44 |

Добавлять на каждые 10 м высоты при длина расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната, мм, до:

| 37-02-041-81 | 12 |
| --- | --- |
| 37-02-041-82 | 13 |
| 37-02-041-83 | 14 |
| 37-02-041-84 | 15 |
| 37-02-041-85 | 16 |
| 37-02-041-86 | 18 |
| 37-02-041-87 | 20 |
| 37-02-041-88 | 22 |
| 37-02-041-89 | 24 |
| 37-02-041-90 | 26 |
| 37-02-041-91 | 28 |
| 37-02-041-92 | 30 |
| 37-02-041-93 | 32 |
| 37-02-041-94 | 36 |
| 37-02-041-95 | 40 |
| 37-02-041-96 | 44 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-01 | 37-02-041-02 | 37-02-041-03 | 37-02-041-04 | 37-02-041-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,31 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | 2,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-06 | 37-02-041-07 | 37-02-041-08 | 37-02-041-09 | 37-02-041-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,4 | 2,73 | 2,94 | 3,27 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-11 | 37-02-041-12 | 37-02-041-13 | 37-02-041-14 | 37-02-041-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,92 | 4,47 | 4,69 | 5,45 | 6,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 1,09 | 1,2 | 1,31 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,97 | 1,09 | 1,2 | 1,31 | 1,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-16 | 37-02-041-17 | 37-02-041-18 | 37-02-041-19 | 37-02-041-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,65 | 1,64 | 1,85 | 2,07 | 2,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 0,4 | 0,47 | 0,51 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,64 | 0,4 | 0,47 | 0,51 | 0,58 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-21 | 37-02-041-22 | 37-02-041-23 | 37-02-041-24 | 37-02-041-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,62 | 2,83 | 3,38 | 3,82 | 4,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,84 | 0,95 | 1,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,84 | 0,95 | 1,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-26 | 37-02-041-27 | 37-02-041-28 | 37-02-041-29 | 37-02-041-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,91 | 5,23 | 5,78 | 6,21 | 7,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 1,31 | 1,53 | 1,64 | 1,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,2 | 1,31 | 1,53 | 1,64 | 1,85 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-31 | 37-02-041-32 | 37-02-041-33 | 37-02-041-34 | 37-02-041-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,28 | 8,94 | 1,74 | 2,18 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,07 | 2,18 | 0,44 | 0,55 | 0,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,07 | 2,18 | 0,44 | 0,55 | 0,61 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-36 | 37-02-041-37 | 37-02-041-38 | 37-02-041-39 | 37-02-041-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,73 | 2,94 | 3,60 | 4,36 | 5,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,74 | 0,92 | 1,08 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,74 | 0,92 | 1,08 | 1,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-41 | 37-02-041-42 | 37-02-041-43 | 37-02-041-44 | 37-02-041-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,56 | 6,21 | 6,87 | 7,52 | 8,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | 2,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | 2,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-46 | 37-02-041-47 | 37-02-041-48 | 37-02-041-49 | 37-02-041-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,27 | 10,67 | 12 | 0,21 | 0,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,29 | 2,73 | 2,94 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,29 | 2,73 | 2,94 | 0,05 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-51 | 37-02-041-52 | 37-02-041-53 | 37-02-041-54 | 37-02-041-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-56 | 37-02-041-57 | 37-02-041-58 | 37-02-041-59 | 37-02-041-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,58 | 0,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-61 | 37-02-041-62 | 37-02-041-63 | 37-02-041-64 | 37-02-041-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 0,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-66 | 37-02-041-67 | 37-02-041-68 | 37-02-041-69 | 37-02-041-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,35 | 0,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-71 | 37-02-041-72 | 37-02-041-73 | 37-02-041-74 | 37-02-041-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,5 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02- 041-76 | 37-02-041-77 | 37-02-041-78 | 37-02-041-79 | 37-02-041-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,83 | 0,89 | 1,04 | 1,2 | 1,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-81 | 37-02-041-82 | 37-02-041-83 | 37-02-041-84 | 37-02-041-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-86 | 37-02-041-87 | 37-02-041-88 | 37-02-041-89 | 37-02-041-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,52 | 0,62 | 0,73 | 0,8 | 0,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-91 | 37-02-041-92 | 37-02-041-93 | 37-02-041-94 | 37-02-041-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1,08 | 1,2 | 1,31 | 1,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-041-96 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,44 |

РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Таблица ГЭСНм 37-02-052	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГ С ПОДВЕСКОЙ ТАЛЕЙ

Измеритель:  тренога

Установка треноги высотой до 3 м при грузоподъемности тали, т, до:

| 37-02-052-01 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-052-02 | 3 |
| 37-02-052-03 | 5 |
| 37-02-052-04 | 10 |

Снятие треноги высотой до 3 м при грузоподъемности тали:, т, до:

| 37-02-052-05 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-052-06 | 3 |
| 37-02-052-07 | 5 |
| 37-02-052-08 | 10 |

Установка треноги высотой до 6 м при грузоподъемности тали, т, до:

| 37-02-052-09 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-052-10 | 3 |
| 37-02-052-11 | 5 |
| 37-02-052-12 | 10 |

Снятие треноги высотой до 6 м при грузоподъемности тали, т, до:

| 37-02-052-13 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-052-14 | 3 |
| 37-02-052-15 | 5 |
| 37-02-052-16 | 10 |

Установка треноги высотой до 9 м при грузоподъемности тали, т, до:

| 37-02-052-17 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-052-18 | 3 |
| 37-02-052-19 | 5 |
| 37-02-052-20 | 10 |

Снятие треноги высотой до 9 м при грузоподъемности тали, т, до:

| 37-02-052-21 | 2 |
| --- | --- |
| 37-02-052-22 | 3 |
| 37-02-052-23 | 5 |
| 37-02-052-24 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-052-01 | 37-02-052-02 | 37-02-052-03 | 37-02-052-04 | 37-02-052-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,51 | 2,94 | 3,49 | 4,36 | 1,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,99 | 1,20 | 1,53 | 0,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | 1,04 | 1,2 | 0,65 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,13 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-052-06 | 37-02-052-07 | 37-02-052-08 | 37-02-052-09 | 37-02-052-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,18 | 2,51 | 3,38 | 4,14 | 4,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,97 | 1,31 | 1,64 | 1,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,65 | 0,8 | 0,98 | 1,42 | 1,42 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,13 | 0,17 | 0,33 | 0,22 | 0,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-052-11 | 37-02-052-12 | 37-02-052-13 | 37-02-052-14 | 37-02-052-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,12 | 6,21 | 2,94 | 3,27 | 3,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 2,07 | 1,2 | 1,2 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,64 | 0,98 | 0,98 | 1,2 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,33 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 0,33 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-052-16 | 37-02-052-17 | 37-02-052-18 | 37-02-052-19 | 37-02-052-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,58 | 5,56 | 5,89 | 6,54 | 7,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 2,07 | 2,07 | 2,4 | 2,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,74 | 1,74 | 1,96 | 2,07 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-052-21 | 37-02-052-22 | 37-02-052-23 | 37-02-052-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,92 | 4,25 | 4,91 | 5,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 1,74 | 1,85 | 2,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,53 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |

Таблица ГЭСНм 37-02-053	ПЕРЕДВИЖКА ТРЕНОГИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 М

Измеритель:  тренога

Высота треноги, м, до:

| 37-02-053-01 | 3 |
| --- | --- |
| 37-02-053-02 | 6 |
| 37-02-053-03 | 9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-053-01 | 37-02-053-02 | 37-02-053-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,34 | 0,61 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,15 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,15 | 0,19 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При передвижке треноги на расстояние свыше 3 м следует применять коэффициент 0,3 на каждый следующий метр.

Таблица ГЭСНм 37-02-054	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Измеритель:  опорная стойка

Установка опорной стойки массой, т, до:

| 37-02-054-01 | 2.2 |
| --- | --- |
| 37-02-054-02 | 5.6 |
| 37-02-054-03 | 10.5 |

Снятие опорной стойки массой, т, до:

| 37-02-054-04 | 2.2 |
| --- | --- |
| 37-02-054-05 | 5.6 |
| 37-02-054-06 | 10.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-054-01 | 37-02-054-02 | 37-02-054-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,3 | 35,4 | 62,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,72 | 13,63 | 23,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 6,32 | 10,14 | 17,99 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,4 | 3,49 | 6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 4,4 | 4,4 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-054-04 | 37-02-054-05 | 37-02-054-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,1 | 21,3 | 37,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,76 | 10,36 | 17,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,36 | 6,76 | 11,99 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,4 | 3,6 | 6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 4,4 | 4,4 | 10 |

РАЗДЕЛ  6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

Таблица ГЭСНм 37-02-065	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

Измеритель:  звено длиной 12,5 м

Пути из одной нити:

| 37-02-065-01 | Устройство |
| --- | --- |
| 37-02-065-02 | Разборка |

Пути из двух нитей:

| 37-02-065-03 | Устройство |
| --- | --- |
| 37-02-065-04 | Разборка |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-065-01 | 37-02-065-02 | 37-02-065-03 | 37-02-065-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,3 | 9,08 | 35,5 | 15,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,3 | 5,3 | 11,15 | 11,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,74 | 1,74 | 4,69 | 4,69 |
| 400102 | Тягачи седельные, 15 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 2,07 | 2,07 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 1,05 | 1,05 | 2,09 | 2,09 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 0,98 | 0,98 |
| 134051 | Домкраты путевые | маш.-ч | 0,16 | - | 0,32 | - |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 1,32 | 1,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 2,4 | - | 4,6 | - |
| 105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи тип Р-50, марка стали М74т | м | 1,111 | - | 2,222 | - |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 | - | 140 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,5 | - | 1 | - |
| 106-0006 | Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок | т | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция, мм: 20-40 | м3 | 3,6 | - | 7,3 | - |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 7,3 | - | 10,8 | - |

Таблица ГЭСНм 37-02-066	ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ

Измеритель: звено длиной 12,5 м

Путь из одной нити:

| 37-02-066-01 | передвижка на расстояние 0,5 м |
| --- | --- |
| 37-02-066-02 | добавлять на каждые следующие 0,5 м |

Путь из двух нитей:

| 37-02-066-03 | передвижка на расстояние 0,5 м |
| --- | --- |
| 37-02-066-04 | добавлять на каждые следующие 0,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02-066-01 | 37-02-066-02 | 37-02-066-03 | 37-02-066-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,05 | 0,95 | 5,25 | 1,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,21 | 1,64 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,1 | 0,98 | 0,24 |
| 134051 | Домкраты путевые | маш.-ч | 0,16 | 0,05 | 0,32 | 0,1 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,33 | 0,11 | 0,66 | 0,22 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ

Таблица ГЭСНм 37-01-001	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Таблица ГЭСНм  37-01-002	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

РАЗДЕЛ 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Таблица ГЭСНм 37-01-013	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Таблица ГЭСНм  37-01-014	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

РАЗДЕЛ 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Таблица ГЭСНм  37-01-025	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

РАЗДЕЛ 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Таблица ГЭСНм  37-01-036	ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ  1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ

Таблица ГЭСНм  37-02-001	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НАЗЕМНЫХ ЯКОРЕЙ

Таблица ГЭСНм   37-02-002	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫХ ЯКОРЕЙ

РАЗДЕЛ 2.  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ

Таблица ГЭСНм 37-02-013	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДОК

Таблица ГЭСНм 37-02-014	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РУЧНЫХ ЛЕБЕДОК

Таблица ГЭСНм  37-02-015	ПОДВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И РУЧНЫХ РЫЧАЖНЫХ ЛЕБЕДОК

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ

Таблица ГЭСНм  37-02-026	РАЗМАТЫВАНИЕ, НАМАТЫВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА

Таблица ГЭСНм  37-02-027	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ

Таблица ГЭСНм   37-02-028	ЗАПАСОВКА И РАСПАСОВКА МОНТАЖНЫХ ПОЛИСПАСТОВ

Таблица ГЭСНм  37-02-029	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАПАСОВАННЫХ ПОЛИСПАСТОВ

РАЗДЕЛ 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК  (ОТТЯЖЕК)

Таблица ГЭСНм 37-02-040	ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) ВНИЗУ

Таблица ГЭСНм 37-02-041	ЗАКРЕПЛЕНИЕ, СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) НА ВЫСОТЕ ДО 10 М

РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Таблица ГЭСНм 37-02-052	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГ С ПОДВЕСКОЙ ТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 37-02-053	ПЕРЕДВИЖКА ТРЕНОГИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 М

Таблица ГЭСНм 37-02-054	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

РАЗДЕЛ  6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

Таблица ГЭСНм 37-02-065	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

Таблица ГЭСНм 37-02-066	ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ